## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por:
#NAME? | -Liza Paola Coronel Ferreira
-Gloria Mercedes Flores Espinoza
-Leslie Giselle Figueredo Rojas
-Gilberto Adrián Martinez Cañete
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
| CU-001 | Como un administrador , necesito realizar la creación de proyectos, con la finalidad de comenzar su procesamiento | Creación de proyectos | Planificada | Media | 2019-09-08 | Alta | Permite la creación de los proyectos a desarrollarse
| CU-002 | Como un Administrador , necesito realizar la gestión de roles para cada proyecto, con la finalidad de asignar su cometido a cada integrante del equipo de proyecto | Gestionar roles | Planificada | Media | 2019-09-08 | Alta | Permite la buena creación de roles según el criterio a seguir
| CU-003 | Como un Administrador , necesito realizar la lista de tareas (Product backlog) para cada proyecto, con la finalidad de priorizar las tareas de mayor relevancia | Creación de las tareas | Planificada | Media | 2019-09-12 | Alta | Permite crear la lista de tareas respetando la prioridad que posee
| CU-004 | Como un Scrum Master, necesito realizar la distribución del Product Backlog al equipo de trabajo, con la finalidad de organizar el proceso de trabajo en el que será llevado el proyecto | Distribución de las tareas | Planificada | Media | 2019-09-24 | Alta | Permite llevar una buena distribucción de las tareas que tienen mayor relevancia
| CU-005 | Como un Scrum Master, necesito realizar la distribución de los tiempos estimados para cada Sprint, con la finalidad de priorizar las tareas de mayor relevancia | Estimar el tiempo que requiere las tareas designadas | Planificada | Media | 2019-09-30 | Alta | Permite el estimativo de tiempo que se requieren para realizar las tareas
| CU-006 | Como un Product Owner, necesito revisar los proyectos en ejecución, con la finalidad de conocer los estados de los mismos | Revisión de proyectos | Planificada | Media | 2019-10-04 | Alta | Permite conocer el estado en el cual se encuentra el proyecto
| CU-007 | Como un Product Owner, necesito modificar los estados de las tareas del Product Backlog, Con la finalidad de actualizar los estados de los mismos | Modifición de product backlog | Planificada | Alta | 2019-10-15 | Alta | Permite modificar proyecto en caso de de posibles cambios
| CU-008 | Como un Product Owner , necesito crear las historias de usuarios, | Creación historias de usuarios | Planificada | Alto | 2019-10-20 | Alta | Permite la creación de las historias de usuarios
| CU-009 | Como un Product Owner, necesito modificar las historias de usuarios, con la finalidad de agregar o eliminar las mismas | Modificación u eliminación de las historias de usuario | Planificada | Media | 2019-10-28 | Alta | Permite modificar o eliminar las historias de usuarios según las condiciones establecidas
| CU-0010 | Como un Administrador, necesito modificar el estado de un Proyecto, con la finalidad de actualizar el estado del mismo | Modificación de estados del proyecto | Planificada | Alta | 2019-11-05 | Alta | Permite que los estados del proyecto sean modificados
| CU-011 | Como usuario, necesito visualizar el reporte del proyecto, con la finalidad de conocer el estado en el cual se encuentra | Generar reporte | Planificada | Alta | 2019-11-12 | Alta | Permite la visualizacion de reportes de los avances del proyecto

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.