## Plantilla Cronograma
Cronograma
Sistema de administración de ítems de proyecto
Actividades |  | Duración
1 | Especificacion de Requisitos de Software | 1 semana
2 | Construcción de Casos de Uso para el Sistema | 2 semanas
3 | Diseño de la Arquitectura del Software | 1 semana
4 | Diseño de la Arquitectura de la Base de Datos | 2 semanas
5 | Creación de la Base de Datos | 2 semanas
6 | Construccion del Login del Sistema | 1 semana
7 | Construccion de Clases para el manejo de persistencia y acceso a la Base de Datos | 2 semanas
8 | Construccion de Clases y Objetos Para el manejo de la logica del sistema | 3 semanas
9 | Creacion de la Interfaz Grafica del sistema | 1 semana
10 | Pruebas del Sistema y Correccion de Errores | 1 semana
11 | Entrega del Producto Final | 1 semana
Integrantes
-Liza Paola Coronel Ferreira
-Gloria Mercedes Flores Espinoza
-Leslie Giselle Figueredo Rojas
-Gilberto Adrián Martinez Cañete